## Carta Gantt
| Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Definicion del proyecto
Estudio del dispositivo
Adquisicion de hardware
Programacion
Depuracion
Puesta en marcha

## Costos y presupuestos
Item | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Proveedor
Tarjeta de memoria SD 16GB | 1 | 3149 | 3149 | AliExpress
120 Cables dupont medidas variadas | 1 | 4736 | 4736 | AliExpress
Modulo PAM8403 | 1 | 887 | 887 | AliExpress
Protoboard 400 puntos | 1 | 2990 | 2990 | AliExpress
Kit 10 placa PCB | 1 | 2190 | 2190 | AliExpress
Modulo ESP32 WROOM 32U | 1 | 4290 | 4290 | AliExpress
Condensador Electrolitico 100microF | 2 | 150 | 300 | AliExpress
Condensador Electrolitico 10microF | 2 | 150 | 300 | AliExpress
Modulo dfPlayer Mini | 1 | 1911 | 1911 | AliExpress
Resistencias Ceramicas 2Kohm | 3 | 27 | 81 | AliExpress
Resistencias Ceramicas 1Kohm | 7 | 27 | 189 | AliExpress
Bateria 18650 3500mAh | 1 | 6500 | 6500 | AliExpress
Modulo TP4056 | 1 | 1542 | 1542 | AliExpress
Soporte Bateria 18650 | 1 | 1279 | 1279 | AliExpress
Mini Interruptor tipo Palanca | 1 | 271 | 271 | AliExpress
Pack 2 altavoces 40mm, 4ohm 5W | 1 | 10352 | 10352 | AliExpress
Sensor ultrasonico HC-SR04 | 3 | 896 | 2688 | AliExpress
Modulo MT3608 | 1 | 489 | 489 | AliExpress
Cajas sobrepuesta 42x28mm | 2 | 1251 | 2502 | Electronica Hobby
Condensador ceramico 0,1microFaradios | 3 | 180 | 540 | Encendido Total
8 Mts cbale 12 mm colores variados | 1 | 8000 | 8000 | Encendido Total
Cajas plasticas varias | 4 | 500 | 2000 | Feria libre
Abrazadera metalica 21mm | 10 | 210 | 2100 | Feria libre
Tarjeta expasión ESP32 38 pines | 1 | 5990 | 5990 | Mercado Libre
|  |  | TOTAL | 65276